# Plan działania Urzędu Gminy Stary Targ na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025 - 2026

Data utworzenia dokumentu

2025-03-13

# Spis treści

Wstęp

Podstawa prawna

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Analiza stanu zastanego

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Cel i działania

Harmonogram realizacji

Dostępność architektoniczna

Dostępność cyfrowa

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Pozostałe działania

Szacowany koszt realizacji planu

Monitoring realizacji

## Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)

- współpracy z organizacjami pozarządowymi;

- szkolenia pracowników;

- informowania o działaniach na rzecz dostępności;

- podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

### Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późn.zm.)

### Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

- Zarządzenie Nr18/2025 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 20 lutego 2025r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Starym Targu

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,

- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,

- rodzice z wózkami dziecięcymi,

- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,

- z zaburzeniami psychicznymi,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- cudzoziemcy,

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem

- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

Mieścimy się w jednym budynku. Nie posiadamy oddziałów/wydziałów zamiejscowych/innych.
Jesteśmy administratorem jednej strony internetowej.
Przed przystąpieniem do przygotowania planu wykonaliśmy analizy zapotrzebowania we wspłpracy z Gops, którego siedziba znajduję się w jednym budynku wraz z Urzędem Gminy.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Instalacja platformy siedzącej umożliwiającej wjazd na piętro budynku.

  - Audyt dostępności architektonicznej

  - Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

  - Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Dodanie tekstów alternatywnych do zdjęć opublikowanych w serwisie Instagram po 23 września 2020 r.

  - Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej przez podmiot zewnętrzny

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Rozmieszczenie wysoko kontrastowego planu budynku.

  - Zapewnienie dostępności w korytarzu prowadzącym do sekretariatu Urzędu Gminy poprzez przebudowę 2 stopni na podjazd..

  - Oznakowanie przeźroczystych (szklanych) drzwi wejściowych.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Brak.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Brak.

## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Rozmieszczenie wysoko kontrastowego planu budynku

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Zakup i montaż tablicy z planami budynku | administrator budynku | 2 | 500 |

#### 2. Zapewnienie dostępności w korytarzu prowadzącym do sekretariatu Urzędu Gminy poprzez przebudowę 2 stopni na podjazd.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Zakup materiałów potrzebnych do przebudowy | administrator budynku | 3 | 4000 |
| 2. 2 | Przebudowa korytarza w budynku Urzędu Gminy. Stworzenie podjazdu dla wózków | administrator budynku | 2 | 0 |

#### 3. Oznakowanie przeźroczystych (szklanych) drzwi wejściowych

W wyniku audytu wiemy, że trzeba oznakować drzwi wejściowe do budynku. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom słabowidzącym.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2025-09-12

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Zakup taśmy samoprzylepnej do naklejenia na drzwi | administrator budynku | 2 | 100 |
| 3. 2 | Oklejenie drzwi taśmą | administrator budynku | 1 | 0 |

### Dostępność cyfrowa

Brak przypisanych działań

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### 1. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830). cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2025-04-22

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | ustalenie zasad współpracy oraz komunikowania się przy realizacji usługi | administrator budynku | 2 | 0 |
| 1. 2 | podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym | administrator budynku | 2 | 0 |
| 1. 3 | umieszczenie informacji o dostępności usługi tłumacza PJM w stronie www podmiotu (np. zakładka kontakt lub inna dedykowana dostępności) responsible: komórka IT/redaktor_ka strony www | administrator budynku | 1 | 0 |

### Pozostałe działania

Brak przypisanych działań

## Szacowany koszt realizacji planu

- Dostępność architektoniczna: 4 600 zł

- Dostępność cyfrowa: 0 zł

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 0 zł

- Pozostałe działania: 0 zł

Suma szacowanych kosztów: 4 600 zł

## Monitoring realizacji

Koordynator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.
Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.
Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Jacek Szaran, Łukasz Pawłowski

Osoba zatwierdzająca plan: Sebastian Szwarc